## Plan de proyecto
Plan de proyecto | Junio | [30 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto | [16 empty] | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Analisis
Realizar reunión con configuración para rediseño de requerimientos. | [79 empty] | Actual
Realizar el documento de requerimientos | [79 empty] | 40%
Realizar reunión con planeación para entrega de requerimientos.
Realizar Políticas y procesos de Análisis. | [79 empty] | Esperado
Mockups por casos de uso. | [79 empty] | 50%
Elaborar casos de uso.
Diagramas de secuencia.
Desarrollo
Reuniones con los demás departamentos | [79 empty] | Actual
Establecimiento de la linea base | [79 empty] | 60%
Codificación
Prueba
Mantenimiento | [79 empty] | Esperado
Puesta a punto | [79 empty] | 60%
Escribir políticas
Escribir procesos
Escribir documento de arquitectura
Prueba
Escribir casos de prueba para cada uno de los casos de uso | [79 empty] | Actual
Realizar pruebas de cada uno de los requerimientos | [79 empty] | 30%
Hacer reportes de cada prueba
Pruebas de documentos por pares de cada uno de los departamentos
Validacion del documento del departamento de Project Managment | [79 empty] | Esperado
Validacion del documento del departamento de Analistas | [79 empty] | 40%
Validacion del documento del departamento de Coders
Validacion del documento del departamento de Procesos y Mediciones
Revision del codigo del departamento de Coders
Calidad
Revisión mensual | [79 empty] | Actual
Resultado mensual | [79 empty] | 10%
Auditoría mensual
Reporte de auditoría | [79 empty] | Esperado
Checklist lista | [79 empty] | 40%
Checklist listo
Porcentaje de adherencia
Planeación
Elaborar el plan de trabajo en project | [79 empty] | Actual
Medición de requerimientos (Estimado de esfuerzo y costo) | [79 empty] | 75%
Elaborar WBS (casos de uso)
Estimación de paquetes
Fases de ciclo de vida | [79 empty] | Esperado
Lista de riesgo | [79 empty] | 80%
Redactar políticas y procesos de planeación
Monitoreo semanal
Estimar fecha entrega plan deproyecto